## PforR FPI 2024_atelier
| Montant total du Financement |  |  | RESTE PTBA 2024 à planifier | [7 empty] | PROGRAMMATION 2025 | [9 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
10039575958.137
| Composantes /Activités/Nature dépense | Catégorie de dépense | unité | Montant Engagé | Montant en DRF2à6 | Paiement non en DRF | Reste à payer | Coût unitaire (F CFA) | Quantité | Fréquence | Coût total 2024 ( FCFA) | Coût unitaire (F CFA) | Quantité | Fréquence | Coût total 2025 ( FCFA) | Coût total à exécuter PTBA 2025 ( FCFA) | RESPONSABLE MENA | Procédures d'acquisition | Suivi UGP | Début Exécution | Echéancier | [12 empty] | Statut | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE
| TOTAL PROJET (18 premiers mois) |  |  | 7669887271.55 | 1401264475 | 291029097 | 3411840845.55 |  |  |  | 3911035663.349 |  |  |  | 6256950294.788 | 10167985958.137
C | COMPOSANTE : Assistance Technique |  |  | 7669887271.55 | 1401264475 | 291029097 | 3411840845.55 |  |  |  | 3911035663.349 |  |  |  | 6256950294.788 | 10167985958.137 | [18 empty] | 243670238 | 1996057887 | 719844658.8694 | 277491629.1 | 314953909.1 | 253291499.1 | 180841409.1 | 189327659.1 | 130771387.85 | 163062256.6 | 1808738826.6 | 77193346.6 | 6355244707.0194
S/C | Appuis Techniques aux Structures du MENA en lien avec les Indicateurs Liés aux Décaissements |  |  | 5587305125.7 | 161280613 | 215980742 | 2620568708.7 |  |  |  | 3184423798.149 |  |  |  | 3358554304.428 | 6542978102.577 | [18 empty] | 147411765 | 1755097004 | 485481117.7694 | 85225000 | 90325000 | 31919200 | 61152500 | 129925000 | 14125000 | 60000000 | 1729950000 | 0
ILD 1 | Alphabétisation familiale, Santé et Nutrition: |  |  | 73052263 | 29330723 | 22000 | 43699540 |  |  |  | 737826120.2 |  |  |  | 350475720.928 | 1088301841.128 | [18 empty] | 64433500 | 39614208 | 16525000 | 16100000 | 3325000 | 15644200 | 42652500 | 9925000 | 14125000 | 0 | 0 | 0
| Organiser (02) missions d'imprégnation des expériences d'alphabétisation familiale, de santé et nutrition et d'autonomisation de la femme au Rwanda et au Maroc | Formation et séminaires | Cout moyen participant |  | 0 |  | 0 | 1571072 | 14 | 1 | 21995008 |  |  |  | 0 | 21995008 | DAAJE |  | SDC | 2024-10-30 | 2024-12-29 | [12 empty] | Tdrs disponibles |  | 21995008
| Recruter d’un consultant individuel pour la révision de la Stratégie Nationale d'Alphabétisation (SNA) et l'élaboration du programme nationale d'alphabétisation familiale et nutrition (PNAFN) | Service de consultance | cout prestation | 33000000 | 0 |  | 33000000 |  |  |  | 0 | 50000000 | 1 | 1 | 50000000 | 50000000 | DCSPA |  | SDC | 2024-10-07 | 2025-02-04 | [12 empty] | Contrat chef le CF |  |  | 13200000 |  |  |  |  | 6600000
| Organiser 2 ateliers de construction de la stratégie et du Programme avec les techniciens | Atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 175 | 2 | 25550000 | 25550000 | DCSPA |  | SDC | 2024-10-07 | 2025-02-04 | [12 empty] | NA |  | 12775000 |  | 12775000
| Organiser un Atelier de validation de la Stratégie Nationale d'Alphabétisation revue (SNA) et du Programme Nationale d'Alphabétisation Familiale et Nutrition (PNAFN) | Atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 87.5 | 1 | 6387500 | 6387500 | DCSPA |  | SDC | 2025-02-04 | 2025-03-06 | [12 empty] | NA | [6 empty] | 6387500
| Recruter un prestataire pour l'édition et la reproduction du document de la SNA et de PNAFN en 500 exemplaires | Services assimilés | cout moyen/ entité |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10000 | 500 | 1 | 5000000 | 5000000 | DMDA | Consultation des Fournisseurs | SDC | 2025-03-21 | 2025-05-10 | [12 empty] | NA
| Recruter un Cabinet pour la conception des outils didactiques de l'Alphabétisation familiale et Nutrition intégrant les VBG + formation du Pool national d'experts | service de consultance | cout prestation |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30000000 | 1 | 1 | 30000000 | 30000000 | DMDA | SQC | SDC | 2025-03-01 | 2025-05-30 | [12 empty] | en attente de négociation/ en attente Rapport consultant SNA/PNAFN
| Organiser un Ateliers technique de construction des outils didactiques de l'Alphabétisation familiale et Nutrition intégrant les VBG | Atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 203 | 1 | 14819000 | 14819000 | DMDA |  | SDC | 2025-03-16 | 2025-05-30 | [12 empty] | NA
| Organiser un Atelier de validation des outils didactiques de l'Alphabétisation familiale et Nutrition intégrant les VBG | Atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 101.5 | 1 | 7409500 | 7409500 | DMDA |  | SDC | 2025-05-15 | 2025-06-14 | [12 empty] | NA
| Recruter par entente directe l'ANStat pour réaliser une enquête nationale spécifique sur l'alphabétisation | Service de consultance | Forfait |  | 0 |  | 0 | 484319800 | 1 | 1 | 484319800 |  | 1 | 1 | 0 | 484319800 | DCSPA |  | SDC | 2024-10-20 | 2025-03-19 | [12 empty] | EN ATTENTE ANO DE LA Bm
| Organiser un Atelier d'élaboration des outils du post-alphabétisation et des thèmes éducatifs | Atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85000 | 378 | 1 | 32130000 | 32130000 | DMDA |  | SDC | 2025-01-20 | 2025-01-20
| Organiser des ateliers de formations des CIEPA et superviseurs AENF sur les outils de suivi et évaluation des programmes d'alphabétisation | Atelier | H/J | [8 empty] | 90000 | 455 | 1 | 40950000 | 40950000 | DCSPA |  | SQE | 2025-01-20 | 2025-01-20
| Prendre en charge des frais de transferts aux agents alphabétiseurs | Services assimilés | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 455 | 1 | 1433250 | 1433250 | DCSPA |  | SQE | 2025-01-20 | 2025-01-20 | [12 empty] | NA
| Organiser un Atelier de formation des correspondants DAAJE au Système de Gestion des Centres d'alphabétisation | Atelier | H/J |  | 0 |  | 0 | 112850 | 120 | 1 | 13542000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13542000 | DMDA |  | SDC | 2024-11-26 | 2024-12-11
| Pré-pilote Alphabétisation familiale |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
| Organiser un atelier de définition du mode opératoire, des outils et de la feuille de route du pré-pilote et Atelier de validation des COGES du Pré-pilote | Atelier | H/J | 26879723 | 26879723 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DAAJE |  | SDC | 2024-07-01 | 2024-07-31 | [12 empty] | Activités achevées
| Organiser un atelier de conception des syllabaires et calculaires niveau2 | Atelier | H/J | 13172540 | 2451000 | 22000 | 10699540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DAAJE |  | SDC | 2024-08-05 | 2024-08-25 | [12 empty] | Activités achevées
| Sélectionner un prestataire pour l'édition et la reproduction de manuels et guides (centres et apprenants) | Services assimilés | Forfait |  | 0 |  | 0 | 23800000 | 1 | 1 | 23800000 |  |  |  | 0 | 23800000 | DAAJE | Consultation des Fournisseurs | SDC | 2024-10-07 | 2024-12-06 | [12 empty] | spécification en cours de confirmation | 23800000
| Acquérir des fournitures pour les apprenants et les centres d'alphabétisation | Services assimilés | Forfait |  | 0 |  | 0 | 16258500 | 1 | 1 | 16258500 |  |  |  | 0 | 16258500 | DAAJE | Consultation des Fournisseurs | SDC | 2024-10-07 | 2024-12-06 | [12 empty] | spécification en cours de confirmation | 16258500
| Louer des véhicules pour la distribution des kits centres dans les 28 localités | mission | h/J |  |  |  |  | 120000 | 30 | 1 | 3600000 |  |  |  |  | 3600000 | DAAJE |  | SDC | 2024-12-06 | 2024-12-17 | [12 empty] | en attente d'acquisition | 3600000
| Sélectionner une agence pour la révision de capsules vidéo et audio portant sur l'éducation parentale | Services assimilés | cout prestation |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 65528000 | 1 | 1 | 65528000 | 65528000 | DAAJE | SQC | SDC | 2025-02-01 | 2025-06-01 | [12 empty] | NA
| Sélectionner 20 radios locales pour assurer la diffusion des capsules dans la zone d'intervention | Services assimilés | cout moyen/radio |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3520917.732 | 20 | 0.2 | 14083670.928 | 14083670.928 | DAAJE | Qualification du consultant | SDC | 2025-02-01 | 2026-07-26 | [12 empty] | NA
| Mettre à la disposition des CIEPA du carburant pour l'organisation du recrutement des agents alphabétiseurs communautaires du pré-pilote | carburant | Cout moyen/site |  | 0 |  | 0 | 24120 | 28 | 1 | 675360 |  |  |  | 0 | 675360 | DAAJE |  | SDC | 2024-10-07 | 2024-10-21 | [12 empty] | NA
| Organiser la Formation initiale des agents alphabétiseurs + Agent CIEPA + superviseurs en DRENA y compris leur initiation a la prévention des VBG | Atelier | H/J |  | 0 |  | 0 | 62015 | 103 | 16 | 102200720 |  |  |  | 0 | 102200720 | DAAJE |  | SDC | 2024-11-10 | 2024-12-09 | [12 empty] | En attente des TDR
| Prendre en charge des frais de transferts des frais d'ateliers | Services assimilés | 1% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1022007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022007.2 | DAAJE | Consultation des Fournisseurs | SDC | 2024-11-10 | 2024-12-09 | [12 empty] | NA
| Prendre en charge consultants individuels Alphabétiseurs _pré-pilote d’alphabétisation familiale - (rémunération+ déplacement pour retrait+ divers charges sociales ) | service de consultance | H/Mois |  | 0 |  | 0 | 95000 | 56 | 11 | 58520000 |  |  |  | 0 | 58520000 | DAAJE | SQC | SDC | 2024-11-02 | 2025-09-28 | [12 empty] | NA | 9975000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000 | 3325000
| Prendre en charge des frais de transferts aux agents alphabétiseurs | Services assimilés | 1% |  | 0 |  | 0 | 950 | 56 | 11 | 585200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585200 | DAAJE | Consultation des Fournisseurs | SDC | 2024-11-02 | 2025-09-28 | [12 empty] | NA
| Acquérir du carburant pour les CIEPA en charge du suivi des centres d'alphabétisation | Fournitures | Cout moyen/localité |  | 0 |  | 0 | 10050 | 28 | 1 | 281400 | 10050 | 28 | 7 | 1969800 | 2251200 | DAAJE | Comparaison de CV | SDC | 2024-12-01 | 2025-07-29 | [12 empty] | NA |  | 844200 |  |  |  | 844200
| Acquérir du carburant pour les superviseurs AENF en charge de la supervision des centres d'alphabétisation | Fournitures | dotation trimestriel |  | 0 |  | 0 | 37687.5 | 6 | 1 | 226125 | 37500 | 6 | 3 | 675000 | 901125 | DAAJE | Consultation des Fournisseurs | SDC | 2024-12-01 | 2025-07-29 | [12 empty] | NA |  | 675000 |  |  |  | 675000
| Organiser 3 missions de supervision des Directions centrales | mission | h/j |  | 0 |  | 0 | 90000 | 120 | 1 | 10800000 | 90000 | 120 | 2 | 21600000 | 32400000 | DCSPA | Consultation des Fournisseurs | SDC | 2024-10-15 | 2025-08-11 | [12 empty] | NA | 10800000 |  |  |  |  | 10800000 |  |  | 10800000
| Organiser l'atelier de Revue finale du Prépilote | Atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 90000 | 61 | 6 | 32940000 | 32940000 | DCSPA | Consultation des Fournisseurs | SDC | 2025-06-15 | 2025-07-30 | [12 empty] | NA | [6 empty] | 32940000
ILD 2 | Carte scolaire |  |  | 165628813 | 66500000 | 9228400 | 89900413 |  |  |  | 229666365 |  |  |  | 2447775 | 232114140 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 22950000 | 0 | 0
| Sélectionner un cabinet en appui à la DESPS pour Renforcer l’outil carte scolaire en intégrant des interfaces additionnelles | service de consultance | cout prestation | 95000000 | 66500000 |  | 28500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DESPS | SQC | SQE | 2024-05-01 | 2025-05-01 | [12 empty] | En cours
| Organiser une mission de Géoréférencement des nouvelles écoles sans coordonnées géographiques | mission | cout mission | 61054900 | 0 | 7040000 | 54014900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DESPS | SQC | SQE | 2024-09-22 | 2024-10-12 | [12 empty] | En cours | [6 empty] | 9500000
| Organiser un atelier de Restitution des nouvelles fonctions de l'étude carte scolaire | Atelier | hom.jours | 9573913 | 0 | 2188400 | 7385513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DESPS | SQC | SQE | 2024-09-16 | 2024-09-21 | [12 empty] | Achevée
| Acquérir 10 licences ArCGIS pour l'opérationnalisation de l'applicatif de l'outils carte scolaire y comprise la prise en main | Prestataire | licence |  | 0 |  | 0 | 3186000 | 10 | 1 | 31860000 |  |  |  | 0 | 31860000 | DESPS | SQC | SQE | 2024-10-07 | 2024-11-06 | [12 empty] | en attente du déclenchement de la DC
| Atelier de Formation des Agents de la DESPS à l'utilisation du logiciel ArGIS | Atelier | hom.jours |  | 0 |  | 0 | 93000 | 105 | 1 | 9765000 |  |  |  | 0 | 9765000 | DESPS | SQC | SQE | 2024-11-21 | 2024-12-21 | [12 empty] | NA
| Organiser un atelier de présentation de la version finale de l'outils carte scolaire améliorée | Atelier | hom.jours |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DESPS | SQC | SQE | 2024-09-16 | 2024-09-21 | [12 empty] | Achevée
| Acquérir 41 laptop complet avec logiciel et sac pour les correspondants DESPS en région pour l'appui aux campagnes statistiques | Fournitures | Kit ordi |  | 0 |  | 0 | 2076741 | 41 | 1 | 85146381 |  |  |  | 0 | 85146381 | DESPS | SQC | SQE | 2024-08-09 | 2024-11-07 | [12 empty] | Procédure d'acquisition en phase finale
| Organiser un atelier pour la mise en place de base données unique avec 15 agents de la DESPS et 41 Agents en DRENA pendant 15 jours | Formation et séminaires | cout atelier |  | 0 |  | 0 | 85000 | 90 | 3 | 22950000 | 0 |  |  | 0 | 22950000 | DESPS | SQC | SQE | 2025-11-15 | 2025-12-15 | [12 empty] | en attente des TDR | [10 empty] | 22950000
| Sélectionner un prestataire pour imprimer 41 cartes des DRENA et des 2 Districts Autonomes | Services assimilés | carte |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 55000 | 43 | 1 | 2365000 | 2365000 | DESPS | SQC | SQE | 2025-03-01 | 2025-04-30 | [12 empty] | en attente des spécifications techniques après la mise à jour de la base de données
| Former les agents chargés de statistiques en IEPP et en DRENA au remplissage des questionnaires et à l’utilisation de STATMENET 2 | Formation et séminaires | h/j |  | 0 |  | 0 | 90502.4615 | 403 | 2 | 72944984 |  |  |  | 0 | 72944984 | DESPS | SQC | SSE | 2024-11-26 | 2024-12-06 | [12 empty] | en attente des TDR
| Prendre en charge des frais de transferts des frais d'ateliers | Services assimilés | 1% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1925 | 43 | 1 | 82775 | 82775 | DESPS | SQC | SSE | 2025-03-01 | 2025-04-30 | [12 empty] | NA
| Organiser la mission d'évaluation environnementale et sociale des sites de constructions des 2 CAFOP de Séguéla et Dimbokro | mission |  |  | 0 |  | 0 | 125000 | 56 | 1 | 7000000 |  |  |  | 0 | 7000000 | DCEP | SQC | IGC | 2024-10-21 | 2024-11-20 | [12 empty] | en attente des TDR
ILD 3 | Stratégie nationale d’éducation inclusive |  |  | 23364092 | 16244879 | 0 | 7119213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Organiser un atelier de révision de la procédure du report de scolarité dans le système éducatif ivoirien | atelier | Atelier | 8643159 | 1523946 |  | 7119213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DEEG | SQC | SQE | 2024-05-20 | 2024-06-19 | [12 empty] | Achevée
| Organiser un atelier de révision des outils de collecte de données et du mécanisme de gestion des grossesses en cours de scolarité et les violences basées sur le genre en milieu scolaire | atelier | Atelier | 14720933 | 14720933 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DEEG | SQC | SQE | 2024-07-09 | 2024-07-14 | [12 empty] | Achevée
ILD 4 | PNAPAS |  |  | 54025944 | 54025944 | 0 | 0 |  |  |  | 516771312.949 |  |  |  | 601202478.5 | 1117973791.449 | [18 empty] | 82978265 | 39007796 | 446537787.7694 | 50225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Recruter un Consultant international pour appuyer la DPFC /MENA afin de finaliser la PNAPAS et la SYNAPAS | service de consultance | cout prestation | 29157289 | 29157289 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DPFC | SQC | SQE | 2024-05-01 | 2024-06-15 | [12 empty] | Achevée
| Organiser 2 ateliers de construction de la stratégie avec les techniciens | atelier | H/J | 24868655 | 24868655 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DPFC | SQC | SQE | 2024-05-16 | 2024-06-15 | [12 empty] | Achevée
| Organiser un Atelier de validation institutionnelle du PNAPAS et de la SYNAPAS | Formation et séminaires | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DPFC | SQC | SQE | 2024-06-15 | 2024-07-15 | [12 empty] | Achevée
| Sélectionner un prestataire pour la reprographie y compris infographie de la SNAPAS (22 pages), de PNAPAS (105 pages) | Services assimilés | document |  | 0 |  | 0 | 5000 | 45850 | 1 | 229250000 |  |  |  | 0 | 229250000 | DPFC | SQC | SQE | 2024-10-15 | 2024-12-14 | [12 empty] | documents à reproduire disponible |  |  | 229250000
| Sélectionner un prestataire pour reprographie y compris infographie des grandes orientations didactiques et pédagogiques (56pages) | Services assimilés | document |  | 0 |  | 0 | 3000 | 62425 | 1 | 187275000 |  |  |  | 0 | 187275000 | DPFC | SQC | SQE | 2024-10-15 | 2024-12-14 | [12 empty] | documents à reproduire disponible |  |  | 187275000
| Louer des véhicules pour la distribution des documents en lien avec la PNAPAS dans les IEPP | Services assimilés | Forfait/Jour |  |  |  |  | 175000 | 287 | 1 | 50225000 |  |  |  |  | 50225000 | DPFC | SQC | SQE | 2024-12-21 | 2025-01-20 | [16 empty] | 50225000
| Sélectionner un Cabinet pour le développement un applicatif pour (i)les observations de classes et d'analyse des données, (ii) la distribution des manuels et (iii) le suivi de la formation des enseignants; (iv) visite médicale | service de consultance | cout prestation |  | 0 |  | 0 | 50021312.949 | 1 | 1 | 50021312.949 |  |  |  | 0 | 50021312.949 | DTSI | SQC | SSE | 2024-09-01 | 2025-09-26 | [12 empty] | négociation en cours en cours |  |  | 30012787.7694
| Organiser 1 atelier de restitution des applicatifs pour (i)les observations de classes et d'analyse des données, (ii) la distribution des manuels et (iii) le suivi de la formation des enseignants; (iv) visite médicale | atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 180 | 1 | 13140000 | 13140000 | DTSI | SQC | SSE | 2025-04-01 | 2025-04-21 | [12 empty] | NA
| Organiser 1 atelier de prise en main des applicatifs par les formateurs nationaux | atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 497 | 1 | 36281000 | 36281000 | DTSI | SQC | SSE | 2024-12-15 | 2025-01-29 | [12 empty] | NA
| Organiser la prise en main des applicatifs par les acteurs en région (CPPP, IEPP…)(format journées pédagogiques avec 2500f/ens et 1000f/ens pour les formateurs) | atelier | h/j | [8 empty] | 3500 | 36567 | 1 | 127984500 | 127984500 | DTSI | SQC | SSE | 2025-02-13 | 2025-06-13
| Prendre en charge des frais de transferts restitution et prise en main de l'applicatif | Services assimilés | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1774055 | 1774055 | DTSI |  | SSE | 2024-12-15 | 2025-06-13 | [12 empty] | NA
| Organiser la révision des manuels scolaires et des intrants pédagogiques de ce1 et ce2 (français et mathématiques) puis leurs homologations | atelier | forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 160403775.5 | 1 | 1 | 160403775.5 | 160403775.5 | DPFC |  | SQE | 2025-01-15 | 2025-02-04 | [12 empty] | NA | 82978265 | 39007796
| Sélectionner un consultant international en appui à la DPFC pour développer les outils pédagogiques du CM1 et du CM2 | Service de consultance | Forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 40000000 | 1 | 1 | 40000000 | 40000000 | DPFC |  | SQE | 2025-04-05 | 2025-06-14 | [12 empty] | NA
| Organiser des ateliers pour développer les outils pédagogiques pour le CM1 et CM2 | atelier | hom.jours |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 221619148 | 1 | 1 | 221619148 | 221619148 | DPFC |  | SQE | 2025-03-15 | 2025-06-13 | [12 empty] | NA
ILD 5 | Formation des enseignants |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ILD 6 | Les résultats d'apprentissage des élèves de CE1 sont améliorés en lecture/écriture et en Mathématiques |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80000000 | 80000000 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prendre en charge le renforcement des capacités de l'équipe technique de la DVSP | service de consultance | cout prestation |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 80000000 | 1 | 1 | 80000000 | 80000000 | DVSP | SQC | SSE | 2025-01-15 | 2025-04-15 | [12 empty] | NA
ILD 7 | Appui à l'institutionnalisation et la mise en place de la CAC-RE |  |  | 5271234013.7 | 2656647267 | 206730342 | 2479849542.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 13200000 | 0 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sélectionner un consultant pour l'élaboration du document cadre et du manuel de procédure en vue de l'opérationnalisation de la CAC-RE | services de consultants | forfait | 33000000 | 9900000 |  | 23100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | CAC-RE |  | SQE | 2024-07-02 | 2024-12-09 | [12 empty] | En cours |  | 13200000 |  | 9900000
ILD 9 | Contrat d'objectifs et de performance |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11258330 | 11258330 | [18 empty] | 0 | 0 | 11258330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Organiser un atelier de formation des membres du SE du COP sur les mécanismes du COP | Formation et séminaires | cout atelier |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11258330 | 1 | 1 | 11258330 | 11258330 | SE-COP |  | SQE | 2025-02-01 | 2025-03-03 | [12 empty] | NA |  |  | 11258330
ILD 10 | Les filles abandonnent moins leur scolarité au Collège |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1700160000 |  |  |  | 2062500000 | 3762660000 | [18 empty] | 0 | 1663275000 | 11160000 | 9000000 | 87000000 | 16275000 | 9000000 | 120000000 | 0 | 60000000 | 1707000000 | 0
| Sélectionner un Consultant Individuel pour appuyer la DEEG à l'organisation d'un forum sur la scolarisation et la rétention de la jeune fille | service de consultance | hom.jours |  | 0 |  | 0 | 350000 | 120 | 1 | 42000000 | 350000 | 35 | 1 | 12250000 | 54250000 | DEEG |  | SQE | 2024-11-15 | 2025-07-13 | [12 empty] | AMI en cours |  | 16275000 |  |  |  | 16275000
| Organiser un atelier de restitution et de validation des livrables du consultant en appui à la DEEG | services assimilés | Atelier |  | 0 |  | 0 | 93000 | 120 | 1 | 11160000 |  |  |  | 0 | 11160000 | DEEG |  | SQE | 2014-12-01 | 2014-12-31 | [12 empty] | En attente des TDR |  |  | 11160000
| Sélectionner une agence évènementielle en appui à la DEEG pour l'organisation des consultations nationale et régionales relatives à la scolarisation et la rétention de la jeune fille y compris le développement, la reproduction et la diffusion de supports de communication | service de consultance | Forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 300000000 | 1 | 1 | 300000000 | 300000000 | DEEG |  | SQE | 2025-01-01 | 2025-10-28 | [12 empty] | NA |  |  |  |  | 60000000 |  |  | 120000000 |  | 60000000 | 60000000
| Organiser des ateliers pour créer un fond de lecture dédié à la santé sexuelle et reproductive dans les bibliothèques scolaires, avec des ressources éducatives adaptées aux jeunes filles | atelier | Forfait | [8 empty] | 85000 | 150 | 3 | 38250000 | 38250000 | DEEG |  | SQE | 2025-02-02 | 2025-05-03
| Sélectionner un prestataire pour la conception et le montage des supports liés au fond de lecture dédié à la santé sexuelle et reproductive dans les bibliothèques scolaires, avec des ressources éducatives adaptées aux jeunes filles | Services assimilés | Forfait | [8 empty] | 20000000 | 1 | 1 | 20000000 | 20000000 | DEEG |  | SQE | 2025-05-03 | 2025-06-17
| Sélectionner par entente directe l'UNICEF pour appuyer le MENA pendant 2 années à implémenter le paquet d'appui à la rétention des filles au collège dans au moins 66 collèges (Année 1 et 2) | Convention | Cout. Annuel |  | 0 |  | 0 | 1647000000 | 1 | 1 | 1647000000 | 1647000000 | 1 | 1 | 1647000000 | 3294000000 | DEEG |  | SQE | 2024-11-01 | 2026-11-01 | [12 empty] | En ATTENTE DE VALIDATION DU PAQUET MINIMUM |  | 1647000000 | [8 empty] | 1647000000
| Sélectionner un Cabinet pour évaluer l'impact de la politique des collèges de proximité sur la scolarisation des filles | service de consultance | Contrat |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45000000 | 1 | 1 | 45000000 | 45000000 | DEEG |  | SQE | 2025-02-01 | 2025-05-02 | [12 empty] | En attente des TDR |  |  |  | 9000000 | 27000000 |  | 9000000
ILD 11 | La réforme des collèges est progressivement mise en œuvre |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 250670000 | 250670000 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sélectionner un cabinet pour élaborer un document cadre d’évaluation des écoles primaires et des collèges publics et privés y compris les outils de collecte, l'applicatif et le plan de communication | service de consultance | Forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 74000000 | 1 | 1 | 74000000 | 74000000 | IGENA |  | SQE | 2025-01-15 | 2025-05-15 | [12 empty] | En attente des TDR
| Organiser un atelier pour construire les outils de l'évaluation des écoles primaires et collèges privés et publics | atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 93000 | 210 | 1 | 19530000 | 19530000 | IGENA |  | SQE | 2025-01-15 | 2025-05-15 | [12 empty] | NA
| Organiser un atelier de prise en main de l'applicatif à l'attention des formateurs nationaux | atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 85000 | 630 | 1 | 53550000 | 53550000 | IGENA |  | SQE | 2025-01-15 | 2025-05-15 | [12 empty] | NA
| Sélectionner un cabinet pour élaborer un document cadre de gestion des enseignants bivalents (obligations de services, charges horaires et mobilité de ces enseignants) |  | Forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45000000 | 1 | 1 | 45000000 | 45000000 | DRH |  | SQE | 2025-03-15 | 2025-07-13 | [12 empty] | NA
| Organiser 2 ateliers techniques d'élaboration et de validation du document de gestion des enseignants bivalents | atelier | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 93000 | 315 | 2 | 58590000 | 58590000 | DRH |  | SQE | 2025-03-15 | 2025-07-13 | [12 empty] | NA
| Faire un pilote de la mise en œuvre de la gestion des enseignants bivalents (obligations de services, charges horaires et mobilité de ces enseignants) dans un nombre limité de DRENA |  | forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | NA
| Sélectionner un Consultant individuel pour évaluer l'impact de la généralisation du BONAMAS sur la disponibilité des manuels scolaires au collège y compris l'ajustement du modèle pour réduire les coûts pour les familles |  | H.jour |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 450000 | 60 | 0 | 0 | 0 | DPFC |  | SQE | [14 empty] | NA
[5 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
ILD 12 | Les compétences des élèves de collèges sont évaluées à grande échelle et de façon standardisée |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S/C | Appuis Technique aux Structures du MENA hors ILD |  |  | 61425490 | 35625490 | 0 | 25800000 |  |  |  | 222231880 |  |  |  | 791821000 | 1014052880 | [18 empty] | 16808000 | 37875000 | 99715000 | 47157000 | 59640000 | 84390000 | 46515000 | 4515000 | 39890000 | 13515000 | 4515000 | 4515000
V | Révision de la loi sur l'enseignement général en Côte d'Ivoire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155250000 | 155250000 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 55125000 | 18375000 | 27000000 | 0 | 18375000 | 9000000 | 0 | 0
| Sélectionner un Consultant individuel pour appuyer le MENA à rédiger un avant-projet de loi sur l'enseignement général en Côte d'Ivoire | service de consultance | cout prestation |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45000000 | 1 | 1 | 45000000 | 45000000 | CAC-RE | SQC | SQE | 2025-02-15 | 2026-02-15 | [12 empty] | NA |  |  |  | 9000000 |  |  | 27000000 |  |  | 9000000
| Organiser 4 ateliers residentiels Techniques et de validation et 8 regroupement non résidentiel de construction de l'avant-projet de loi sur l'enseignement général en Côte d'Ivoire | atelier | Atelier |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 75000 | 210 | 7 | 110250000 | 110250000 | CAC-RE |  | SQE | 2025-02-15 | 2025-03-02 | [12 empty] | en attente du démarrage de l'étude |  |  |  |  | 55125000 | 18375000 |  |  | 18375000
V | Gouvernance |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 92946000 |  |  |  | 293702000 | 386648000 | [18 empty] | 12508000 | 25500000 | 39600000 | 17492000 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0
| Sélectionner un consultant pour élaborer le document d’orientation pour le titrement des parcelles dédiées aux édifices scolaires y compris la procédure (don de terrain ou achat) pour l'acquisition de terrains destinés à la construction d'infrastructures scolaires | service de consultance | cout prestation |  | 0 |  | 0 | 31270000 | 1 | 1 | 31270000 |  |  |  | 0 | 31270000 | DAJC | SQC | SQE | 2024-10-15 | 2025-02-12 | [12 empty] | finalisation du PV de négociation en cours | 12508000 |  |  | 17492000
| Organiser un atelier de validation du document d’orientation pour le titrement des parcelles dédiées aux édifices scolaires | Formation et séminaires | cout atelier |  | 0 |  | 0 | 85000 | 120 | 1 | 10200000 | 85000 | 120 | 2 | 20400000 | 30600000 | DAJC | SQC | SQE | 2024-10-15 | 2025-02-12 | [12 empty] | NA |  |  | 30600000
| Organiser un atelier d'harmonisation du canevas de rapportage des DRENA | Atelier | H/J |  |  |  |  | 93000 | 240 | 1 | 22320000 |  |  |  | 0 | 22320000 | DELC |  | SQE | 2024-11-02 | 2024-12-02
| Sélectionner un consultant individuel pour l'élaboration du Manuel de procédures de la DAPS COGES | service de consultance | cout prestation/J | [7 empty] | 0 | 350000 | 60 | 1 | 21000000 | 21000000 | DAPS COGES |  | SQE | 2025-01-10 | 2025-04-10
| Organiser un atelier de validation du Manuel de procédures de la DAPS COGES | Atelier | H/J | [7 empty] | 0 | 85000 | 210 | 1 | 17850000 | 17850000 | DAPS COGES |  | SQE | 2025-02-02 | 2025-03-04
| Sélectionner un cabinet pour la réalisation de l'état des lieux du fonctionnement des COGES en Côte d'Ivoire | service de consultance | cout prestation | [8 empty] | 50000000 | 1 | 1 | 50000000 | 50000000 | DAPS COGES |  | SQE | 2025-02-02 | 2025-03-04
| Organiser 2 ateliers techniques pour l'état des lieux COGES | Atelier | H/J | [7 empty] | 0 | 85000 | 210 | 2 | 35700000 | 35700000 | DAPS COGES |  | SQE | 2025-02-02 | 2025-03-04
| Organiser l'atelier de partage de l'initiative IRR avec les Directeurs centraux | Atelier | H/J |  |  |  |  | 197000 | 148 | 1 | 29156000 |  |  |  | 0 | 29156000 | DE |  | Coordo | 2024-10-21 | 2024-11-10
| Organiser un atelier de préparation de la mission d'imprégnation de l'initiative pour les résultats rapides | Atelier | H/J | [7 empty] | 0 | 197000 | 36 | 1 | 7092000 | 7092000 | DE |  | Coordo | 2025-01-20 | 2025-02-04
| Prendre en charge la mission d'imprégnation de l'initiative pour les résultats rapides au Cameroun et au Kenya | mission | pers | [7 empty] | 0 | 2550000 | 10 | 1 | 25500000 | 25500000 | DE |  | Coordo | 2025-02-07 | 2025-02-27 | [14 empty] | 25500000
| Sélectionner un cabinet pour la redéfinition des missions des corps d'inspection du MENA | service de consultance | cout prestation |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45000000 | 1 | 1 | 45000000 | 45000000 | IGENA |  | SQE | 2025-02-10 | 2025-05-11 | [15 empty] | 9000000 |  |  | 27000000 |  |  | 9000000
| Étude sur les compétences digitales des enseignants et conseillers pédagogiques | Etude | forfait/ Contribution |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 60000000 | 1 | 1 | 60000000 | 60000000 | DTSI |  | Coordo | 2025-02-10 | 2025-04-01
| Organiser un atelier de validation du rapport de l'étude | [10 empty] | 93000 | 120 | 1 | 11160000 | 11160000 | DTSI |  | Coordo | 2025-03-11 | 2025-03-31
V | Appui à la Task Force |  |  | 61425490 | 35625490 | 0 | 25800000 |  |  |  | 129285880 |  |  |  | 342869000 | 472154880 | [18 empty] | 4300000 | 12375000 | 60115000 | 20665000 | 4515000 | 39015000 | 19515000 | 4515000 | 12515000 | 4515000 | 4515000 | 4515000 | 4515000
| Rémunérer 1 Spécialiste en Economie de l'éducation | service de consultance | H/Mois | 25800000 | 12900000 |  | 12900000 |  |  |  | 0 | 2236000 | 12 | 1 | 26832000 | 26832000 | Coordonnateur TF | ED BROU N |  | 2025-03-01 | 2026-03-01 | [12 empty] | En cours | 2150000 | 2150000 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500
| Rémunérer 1 Spécialiste en Statistique de l'éducation | service de consultance | H/Mois | 25800000 | 12900000 |  | 12900000 |  |  |  | 0 | 2236000 | 12 | 1 | 26832000 | 26832000 | Coordonnateur TF | ED TOTI A |  | 2025-03-01 | 2026-03-01 | [12 empty] | En cours | 2150000 | 2150000 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500
| Appuyer l'organisation de la revue conjointe du secteur Education-Formation | service de consultance | étude | 1960000 | 1960000 |  | 0 | 25000000 | 1 | 1 | 25000000 | 25000000 | 1 | 1 | 25000000 | 50000000 | Coordonnateur TF | SQC | SSE | 2024-11-11 | 2025-12-31 | [12 empty] | En cours
| Organiser des Formations à la demande des membres de la Task Force |  | voyage d'étude |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4000000 | 2 | 1 | 8000000 | 8000000 | Coordonnateur TF |  | SSE | 2025-01-01 | 2025-04-01 | [12 empty] | NA
| Appuyer le prochain cycle de planification sectorielle (RESEN 2025, actualisation du MSFE, Plan stratégique sectoriel 2026-2035, actualisation du POSE, plan d'action 2026-2030 |  | Atelier |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 15000000 | 2 | 1 | 30000000 | 30000000 | Coordonnateur TF |  | SSE | 2025-02-02 | 2026-02-02 | [12 empty] | NA | [6 empty] | 15000000
| Acquérir du matériels informatiques pour la cellule technique de la Task Force(06 Ordinateurs portables + 06 Disques externes SSD 1 To +02 Vidéo projecteur Bluetooth (Full HD), 01 Photocopieur professionnel multifonctions) |  | Equipements et mobiliers |  | 0 |  | 0 | 19085880 | 1 | 1 | 19085880 |  |  |  | 0 | 19085880 | Coordonnateur TF |  | SSE | 2024-08-01 | 2024-12-31 | [12 empty] | livraison prévue pour le 10 octobre 2024
| Acquérir du mobilier de bureau au profit de la Task Force |  | Equipements et mobiliers |  | 0 |  | 0 | 4000000 | 1 | 1 | 4000000 |  |  |  | 0 | 4000000 | Coordonnateur TF |  | SSE | 2024-10-20 | 2024-11-09
| Organiser des missions trimestrielles de suivi de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation-formation (PSE) |  | hom.jours |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 81000 | 40 | 2 | 6480000 | 6480000 | Coordonnateur TF |  | SSE | 2025-01-02 | 2025-12-31
| Acquérir un véhicule de service de type 4X4 pour la Task Force |  | unité |  | 0 |  | 0 | 47600000 | 1 | 1 | 47600000 |  |  |  | 0 | 47600000 | Coordonnateur TF |  | SSE | 2024-06-01 | 2024-12-31 | [12 empty] | en attente de confirmation de la disponibilité chez le prestataire |  |  | 47600000
| Organiser un atelier de consolidation du Rapport de performance du secteur Education-Formation 2024 |  | Ateliers | 7865490 | 7865490 |  | 0 |  |  |  | 0 | 70000 | 150 | 1 | 10500000 | 10500000 | Coordonnateur TF |  | SSE | 2025-04-01 | 2025-05-31 | [18 empty] | 10500000
| Sélectionner un cabinet pour l'actualisation de l'étude sur le bien-être et la sécurité des élèves dans les établissements de Côte d'Ivoire | service de consultance | Etude | [8 empty] | 40000000 | 1 | 1 | 40000000 | 40000000 | TF/DESPS |  | SSE | 2024-12-01 | 2025-03-31 | [15 empty] | 8000000 |  |  | 24000000 |  |  | 8000000
| Organiser des missions de collecte de données dans le cadre de la réalisation de l'étude sur les élèves porteurs de handicap |  | Mission | [8 empty] | 20000000 | 1 | 1 | 20000000 | 20000000 | TF/DESPS |  | SSE | 2024-12-01 | 2025-03-31
| Sélectionner un consultant pour réaliser une étude sur les dispositifs d'intégration des enfants réfugiés en âge scolaire | service de consultance | Etude | [8 empty] | 30000000 | 1 | 1 | 30000000 | 30000000 | TF/DESPS |  | SSE | 2025-03-01 | 2025-05-30
| Sélectionner un consultant individuel national pour l'évaluation finale du PSE 2016-2025 |  | Forfait/an |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45000000 | 1 | 1 | 45000000 | 45000000 | Coordonnateur TF | Consultation des Fournisseurs | SSE | 2025-05-02 | 2025-08-30
| Organiser l'atelier de consolidation de la Matrice de suivi des indicateurs de résultats (MASIR) 2024 du PSE | atelier | [9 empty] | 85000 | 95 | 1 | 8075000 | 8075000 | Coordonnateur TF |  | SSE | 2025-02-15 | 2025-03-17 | [14 empty] | 8075000
| Organiser l'atelier de consolidation de la Matrice de suivi de la mise en œuvre des activités (MASMO) 2024 du PSE | atelier | [9 empty] | 85000 | 190 | 1 | 16150000 | 16150000 | Coordonnateur TF |  | SSE | 2025-04-15 | 2025-05-15 | [16 empty] | 16150000
| Appui à la dynamisation du CICSEF |  | Forfait/an | [8 empty] | 50000000 | 1 | 1 | 50000000 | 50000000 | Coordonnateur TF |  | SSE
| Organiser un atelier d'appropriation du Plan sectoriel Education par les Structures centrales du MENA et des DRENA | atelier | Forfait/an |  | 0 |  | 0 | 100000 | 336 | 1 | 33600000 |  |  |  | 0 | 33600000 | UGP | Consultation des Fournisseurs | SSE | 2024-11-15 | 2024-12-15
S/C | Plan d'Actions Prioritaires |  |  | 139204961.85 | 78131039 | 18414723 | 42659199.85 | 85000 | 180 | 1 | 15300000 | 123743905 | 1955 | 13 | 383101905 | 398401905 | [18 empty] | 0 | 9198000 | 17856000 | 39435720 | 35040000 | 0 | 0 | 0 | 23195541.25 | 0 | 16090480 | 0
| Renforcer les capacités de la DAF à l'élaboration des rapport financier intérimaire | Ateliers | H/j | 10155010 | 1567250 | 8587760 | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 126 | 1 | 9198000 | 9198000 | RAF |  |  | 2025-01-15 | 2025-05-15 | [12 empty] | Achevée |  | 9198000
| Recruter 2 assistants comptable pour renforcer la DAF/MENA | service de consultance | H/Mois | [8 empty] | 750000 | 12 | 2 | 18000000 | 18000000 | DAF |  | RAF | 2025-01-15 | 2026-01-15
| Recruter un consultant pour une étude de faisabilité d'un système d'archivage électronique pour le système d'archivage électronique de la CPMP |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 350000 | 25 | 1 | 8750000 | 8750000 | CPMP |  | SSPM | 2025-01-15 | 2025-02-14
| Acquérir des équipements pour le système d'archivage électronique du CPMP du MENA | services assimilés | cout prestation |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 26350000 | 1 | 1 | 26350000 | 26350000 | CPMP |  | SSPM | 2025-02-14 | 2025-04-15
| Organiser la formation des acteurs du MENA sur le progiciel de gestion de l'expression des besoins pour la préparation des dossiers d'appel d'offres, de classement et d'archivage électronique pour les documents de passation des marchés du MENA | Formation et séminaires | cout atelier |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 19243905 | 1 | 1 | 19243905 | 19243905 | CPMP |  | SSPM | 2025-04-15 | 2025-05-15
| Organiser des missions d'information et de sensibilisation des acteurs locaux aux activités de l'Opération (Phase Alphabétisation familiale) |  |  | 11089962.85 | 0 | 9826963 | 1262999.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DAAJE |  | SDC | 2024-09-15 | 2024-10-05 | [12 empty] | Activités achevées
| Organiser des missions d'information et de sensibilisation des acteurs locaux aux activités de l'Opération (frais de missions) | missions | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 81000 | 864 | 1 | 69984000 | 69984000 | DAPS COGES |  | SDC | 2025-02-02 | 2025-03-10
| Organiser des missions d'information et de sensibilisation des acteurs locaux aux activités de l'Opération (location de véhicules avec carburant) | Services assimilés | Véhicule/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 230000 | 216 | 1 | 49680000 | 49680000 | DAPS COGES | Consultation des Fournisseurs | SDC | 2025-02-02 | 2025-03-10
| Organiser des missions d'information et de sensibilisation des acteurs locaux aux activités de l'Opération (frais d'organisation et logistique) | missions | Cout moyen/région |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1500000 | 36 | 1 | 54000000 | 54000000 | DAPS COGES |  | SDC | 2025-02-02 | 2025-03-10
| Organiser le lancement du PRSEB (cérémonie + Communication) | Cérémonie | forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 40000000 | 1 | 1 | 40000000 | 40000000 | DAPS COGES |  | SDC | 2025-02-02 | 2025-03-04
| Sélectionner un Cabinet pour l'élaboration d'un système de planification et de système suivi évaluation du Programme y compris l'assistance technique pendant 10 mois | services de consultants | forfait | 80452400 | 40226200 |  | 40226200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DTSI |  | SSE | 2024-03-10 | 2025-01-04 | [16 empty] | 24135720 | [6 empty] | 16090480
| organiser un atelier de planification pour le PTBA 2025 (y compris services d'hôtellerie pour 60 personnes pendant 7 jours pour 3 regroupements + 1 regroupement de 15 personnes pendant 7 jours) | services assimilés | cout moyen journalier/ participant | 37507589 | 36337589 |  | 1170000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DE | Consultation des Fournisseurs | SSE | 2024-05-01 | 2024-10-31 | [12 empty] | Achevé | [8 empty] | 23195541.25
| Organiser un atelier d'élaboration du plan d'action MGP , VBG et environnement& Social | ateliers | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 93000 | 192 | 1 | 17856000 | 17856000 | DAJC |  | SSEG | 2024-01-20 | 2024-02-19 | [15 empty] | 17856000
| Organiser un atelier de formation des points focaux des structures centrales du MENA les aspects de sauvegardes de l'Opération PRSEB | ateliers | H/J |  |  |  |  | 85000 | 180 | 1 | 15300000 |  |  |  |  | 15300000 | DAJC |  | SSEG | 2024-12-02 | 2024-12-22 | [16 empty] | 15300000
| Organiser la formation des Coordo COGES et tous les Points focaux sur les aspects de sauvegardes du Programme y compris les VBG/EAS/HS/MGP | ateliers | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 480 | 1 | 35040000 | 35040000 | DAJC |  | SSEG | 2025-04-01 | 2025-05-31 | [17 empty] | 35040000
| Sélectionner un firme spécialisé dans la gestion de centres d'appel pour recueillir les réactions des bénéficiaires du Programme ( commentaires sur l'ensemble des activités du Programme et/ou pourront se concentrer sur des aspects spécifiques tels le paquet d'appui à la rétention des filles ; commentaires sur la disponibilité et la qualité des manuels scolaires, etc.). |  | Cout forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 35000000 | 1 | 1 | 35000000 | 35000000 | CAC-RE |  | SQE | 2025-04-01 | 2025-05-31 | [12 empty] | NA
S/C | Gestion de projet (Fonctionnement) |  |  | 571886880 | 252801879 | 56169632 | 287037577 |  |  |  | 452579985.2 |  |  |  | 1031102705.36 | 1483682690.56 | [18 empty] | 44725473 | 155910383 | 108552541.1 | 51433909.1 | 106708909.1 | 75897819.1 | 49933909.1 | 51647659.1 | 50320846.6 | 59282256.6 | 54943346.6 | 64338346.6
V | Rémunération du personnel de Projet PRSEB |  |  | 269088594 | 143496262 | 23748722 | 125592332 |  |  |  | 259570165.2 |  |  |  | 617389361.76 | 876959526.96 | [18 empty] | 40163295 | 42399295 | 45371731.1 | 45371731.1 | 45371731.1 | 45371731.1 | 45371731.1 | 45560481.1 | 45758668.6 | 45796168.6 | 45796168.6 | 45796168.6
A | Assurer la rémunération du personnel | service de consultance | Volume/mois | 269088594 | 143496262 | 23748722 | 125592332 |  |  |  | 107674435.2 |  |  |  | 423114485.76 | 530788920.96 | SSPM |  |  | 2024-03-01 | 2025-03-01 | [13 empty] | 23973722 | 26209722 | 29182158.1 | 29182158.1 | 29182158.1 | 29182158.1 | 29182158.1 | 29370908.1 | 29569095.6 | 29606595.6 | 29606595.6 | 29606595.6
T | Contrat du coordonnateur du Projet PRSEB |  | h/Mois | 26403930 | 26403930 |  | 0 | 3922869.6 | 12 | 1 | 47074435.2 | 3922869.6 | 12 | 1 | 47074435.2 | 94148870.4 | SPM | [17 empty] | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3775000 | 3963750 | 4161937.5 | 4161937.5 | 4161937.5 | 4161937.5
T | Contrat du SPM du Projet PRSEB |  | h/Mois | 31200000 | 15600000 |  | 15600000 |  |  |  | 0 | 2704000 | 12 | 1 | 32448000 | 32448000 | SPM | [17 empty] | 2600000 | 2600000 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 2730000 | 2730000
T | Contrat du RAF du Projet PRSEB |  | h/Mois | 28800000 | 14400000 |  | 14400000 |  |  |  | 0 | 2496000 | 12 | 1 | 29952000 | 29952000 | SPM | [17 empty] | 2400000 | 2400000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000
T | Contrat du chauffeur du Projet PRSEB KOBENA |  | h/Mois | 4136028 | 2368014 |  | 1768014 |  |  |  | 0 | 410455.76 | 12 | 1 | 4925469.12 | 4925469.12 | SPM | [17 empty] | 394669 | 394669 | 414402.45 | 414402.45 | 414402.45 | 414402.45 | 414402.45 | 414402.45 | 414402.45 | 414402.45 | 414402.45 | 414402.45
T | Contrat du chauffeur du Projet PRSEB N'DRI |  | h/Mois | 4795320 | 2397660 |  | 2397660 |  |  |  | 0 | 415594.4 | 12 | 1 | 4987132.8 | 4987132.8 | SPM | [17 empty] | 399610 | 399610 | 419590.5 | 419590.5 | 419590.5 | 419590.5 | 419590.5 | 419590.5 | 419590.5 | 419590.5 | 419590.5 | 419590.5
T | Contrat du chauffeur du Projet PRSEB KOUAKOU Joel |  | h/Mois | 4733316 | 2366658 |  | 2366658 |  |  |  | 0 | 410220.72 | 12 | 1 | 4922648.64 | 4922648.64 | SPM | [17 empty] | 394443 | 394443 | 414165.15 | 414165.15 | 414165.15 | 414165.15 | 414165.15 | 414165.15 | 414165.15 | 414165.15 | 414165.15 | 414165.15
T | Contrat du Spécialiste suivi évaluation SSE du Projet PRSEB |  | h/Mois | 28800000 | 14400000 |  | 14400000 |  |  |  | 0 | 2496000 | 12 | 1 | 29952000 | 29952000 | SPM | [17 empty] | 2400000 | 2400000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000
T | Contrat de assistant comptable du Projet PRSEB YOBOUET |  | h/Mois | 10440000 | 5220000 |  | 5220000 |  |  |  | 0 | 904800 | 12 | 1 | 10857600 | 10857600 | SPM | [17 empty] | 870000 | 870000 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500
T | Contrat de l'IGC Bally agnifiault hermann aristide |  | h/Mois | 27000000 | 13500000 |  | 13500000 |  |  |  | 0 | 2340000 | 12 | 1 | 28080000 | 28080000 | SPM | [17 empty] | 2250000 | 2250000 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2362500
T | Contrat du SDC glan doho marie paul |  | h/Mois | 25800000 | 12900000 |  | 12900000 |  |  |  | 0 | 2236000 | 12 | 1 | 26832000 | 26832000 | SPM | [17 empty] | 2150000 | 2150000 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500
T | Contrat du SQE oria alain |  | h/Mois | 25800000 | 12900000 |  | 12900000 |  |  |  | 0 | 2236000 | 12 | 1 | 26832000 | 26832000 | SPM | [17 empty] | 2150000 | 2150000 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500
T | Contrat de l'assistant en passation des marches N°1 KAMISSOKO |  | h/Mois | 10440000 | 5220000 |  | 5220000 |  |  |  | 0 | 904800 | 12 | 1 | 10857600 | 10857600 | SPM | [17 empty] | 870000 | 870000 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500 | 913500
T | Contrat de l'assistante archiviste YAO |  | h/Mois | 8640000 | 4320000 |  | 4320000 |  |  |  | 0 | 748800 | 12 | 1 | 8985600 | 8985600 | SPM | [17 empty] | 720000 | 720000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000 | 756000
T | Contrat de l'assistant comptable ALAIN |  | h/Mois | 8100000 | 4050000 |  | 4050000 |  |  |  | 0 | 702000 | 12 | 1 | 8424000 | 8424000 | SPM | [17 empty] | 675000 | 675000 | 708750 | 708750 | 708750 | 708750 | 708750 | 708750 | 708750 | 708750 | 708750 | 708750
T | Contrat du comptable ASSALE |  | h/Mois | 14100000 | 7050000 |  | 7050000 |  |  |  | 0 | 4700000 | 12 | 1 | 56400000 | 56400000 | SPM | [17 empty] | 1175000 | 1175000 | 1233750 | 1233750 | 1233750 | 1233750 | 1233750 | 1233750 | 1233750 | 1233750 | 1233750 | 1233750
T | indemnité de stagiaire ENSEA |  | h/Mois | 900000 | 400000 |  | 500000 |  |  |  | 0 | 100000 | 12 | 1 | 1200000 | 1200000 | SPM
T | Contrat de l'assistant en suivi et évaluation BILE |  | h/Mois | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  |  | 0 | 780000 | 12 | 1 | 9360000 | 9360000 | SPM |  |  | 2025-09-01 | 2026-09-01 | [13 empty] | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 787500 | 787500 | 787500
T | contrat Spécialiste en sauvegarde environnementale, sociale et genre |  | h/Mois |  |  |  |  | 2150000 | 12 | 1 | 25800000 | 2236000 | 12 | 1 | 26832000 | 52632000 | SPM | [18 empty] | 2236000 | 2236000 | 2236000 | 2236000 | 2236000 | 2236000 | 2236000 | 2236000 | 2236000 | 2236000 | 2236000
T | contrat du chargé communication |  | h/Mois |  |  |  |  | 2150000 | 12 | 1 | 25800000 | 2236000 | 12 | 1 | 26832000 | 52632000 | SPM | [19 empty] | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
T | contrat de assistant en passation des marchés n°2 |  | h/Mois |  |  |  |  | 750000 | 12 | 1 | 9000000 | 780000 | 12 | 1 | 9360000 | 18360000 | SPM
T | contrat de assistant comptable n°2 |  | h/Mois | [8 empty] | 750000 | 12 | 1 | 9000000 | 9000000 | SPM |  |  | 2025-02-02 | 2026-02-02
T | contrat de secrétaire |  | h/Mois | [8 empty] | 750000 | 12 | 1 | 9000000 | 9000000 | SPM |  |  | 2025-02-02 | 2026-02-02
| Payer les Impôts sur salaire +charges sociales (part patronale ) | services assimilés | Volume/mois |  | 0 |  | 0 | 15189573 | 10 | 1 | 151895730 | 16189573 | 1 | 12 | 194274876 | 346170606 | RAF |  |  | 2024-03-01 | 2025-03-01 | [13 empty] | 16189573 | 16189573 | 16189573 | 16189573 | 16189573 | 16189573 | 16189573 | 16189573 | 16189573 | 16189573 | 16189573 | 16189573
V | Polices d'assurances obligatoires |  |  | 54519154 | 54892640 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 58618632 | 58618632 | [18 empty] | 0 | 0 | 58618632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Payer les Contrats assurance (Multirisque prof) | Services assimilés | Cout/An | 1221944 | 1221944 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1300363 | 1 | 1 | 1300363 | 1300363 | SSPM |  |  | 2024-03-30 | 2027-03-30 | [15 empty] | 1300363
| Payer les Contrats assurance matériel roulant | Services assimilés | Cout/An | 10506269 | 10506269 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13506269 | 1 | 1 | 13506269 | 13506269 | SSPM |  |  | 2024-03-31 | 2027-03-31 | [15 empty] | 13506269
| Payer les Contrats assurance Santé | Services assimilés | Cout/An | 41220688 | 41220688 |  | 0 |  |  |  | 0 | 41812000 | 1 | 1 | 41812000 | 41812000 | SSPM |  |  | 2024-04-01 | 2027-04-01 | [15 empty] | 41812000
| Payer les Contrats assurance individuel accident | Services assimilés | Cout/An | 1570253 | 1570253 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2000000 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 | SSPM |  |  | 2024-11-01 | 2025-03-31 | [15 empty] | 2000000
V | Renforcement des capacités du personnel | [9 empty] | 25790000 |  |  |  | 50000000 | 75790000 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560000 | 0
| Prendre en charge le renforcement des capacités du personnel après évaluation | Formation et séminaires | Forfait |  |  |  |  | 25790000 | 1 | 1 | 25790000 | 50000000 | 1 | 1 | 50000000 | 75790000 | Coordonnateur |  |  | 2024-10-10 | 2025-11-04 | [18 empty] | 4560000 |  |  |  |  | 4560000
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
V | Acquisitions pour l'Unité de Gestion du Projet |  |  | 248279132 | 54412977 | 32420910 | 161445245 |  |  |  | 167219820 |  |  |  | 305094711.6 | 472314531.6 | [18 empty] | 4562178 | 113511088 | 4562178 | 6062178 | 61337178 | 25966088 | 4562178 | 6087178 | 4562178 | 13486088 | 4587178 | 18542178
| Exécuter le contrat de location Siège UGP | Services assimilés | Cout/annuel | 24960000 | 12480000 | 12480000 | 0 |  |  |  | 0 | 24960000 | 1 | 1 | 24960000 | 24960000 | SPM | ED DAGROU |  | 2025-03-01 | 2026-03-01 | [18 empty] | 12480000 | [5 empty] | 12480000
| Acquérir le matériel de bureau y compris le service de maintenance 1 an (photocopieur grand tirage, scanner pour GED, 5 imprimantes multifonction de bureau)+1 imprimante mobile +équipements IGF (1imprimante et 1 scanner portatif° | Fournitures | Kit | 16867750 | 0 |  | 16867750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-05-15 | 2024-10-31 | [12 empty] | achevé
| Acquérir Autres matériels techniques ( 3 vidéoprojecteurs) | Fournitures | Kit |  | 0 |  | 0 | 400000 | 3 | 1 | 1200000 |  |  |  | 0 | 1200000 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-10-15 | 2024-11-14
| Acquérir Autres matériels techniques ( 16 APC) | Fournitures | Kit |  | 0 |  | 0 | 25000 | 16 | 1 | 400000 |  |  |  | 0 | 400000 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-05-15 | 2024-06-14
| Acquérir Autres matériels techniques (1 Onduleur de grande capacité) | Fournitures | Kit |  | 0 |  | 0 | 7500000 | 1 | 1 | 7500000 |  |  |  | 0 | 7500000 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-05-15 | 2024-06-14
| Acquérir Autres matériels techniques ( 1 Camera appareil photo) | Fournitures | Kit |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1500000 | 1 | 1 | 1500000 | 1500000 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2025-01-15 | 2025-05-15 | [17 empty] | 1500000
| Acquérir Autres matériels techniques ( 3 broyeurs individuels, 3 grands broyeurs) | Fournitures | Kit |  | 0 |  | 0 | 1200000 | 1 | 1 | 1200000 |  |  |  | 0 | 1200000 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-05-15 | 2024-10-31
| Acquérir matériels informatiques y compris le service de maintenance 1 an (9 ordinateurs portables, 8 desktop)+ AN2 (3 ordinateurs portables, 2 desktop) | Fournitures | Kit | 40148025 | 472000 |  | 39676025 |  |  |  | 0 | 9947401 | 1 | 1 | 9947401 | 9947401 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2025-05-15 | 2025-10-02
| Acquérir des Fournitures de bureau AN1 et AN2 | Biens et Services | forfait/an |  | 0 |  | 0 | 8566800 | 1 | 1 | 8566800 | 8566800 | 1 | 1 | 8566800 | 17133600 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-10-15 | 2025-07-31
| Acquérir des consommables informatiques AN1 et AN2 | Biens et Services | forfait/an |  | 0 |  | 0 | 12850200 | 1 | 1 | 12850200 | 15000000 | 1 | 1 | 15000000 | 27850200 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-10-15 | 2025-07-31
| Payer la Connexion internet de l'UGP | Biens et Services | Cout/Mois | 1162072 | 832072 |  | 330000 | 85000 | 1 | 5 | 425000 | 85000 | 1 | 12 | 1020000 | 1445000 | RAF | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-03-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000
| Payer l'abonnement téléphone de l'UGP | Services assimilés | Cout moyen /Mois | 504028 | 504028 |  | 0 | 130000 | 1 | 6 | 780000 | 130000 | 1 | 12 | 1560000 | 2340000 | RAF |  |  | 2024-03-01 | 2025-12-31
| Acquérir du carburant pour le fonctionnement de l'UGP | Biens et Services | Cout/Trim | 52000000 | 15075000 |  | 36925000 |  |  |  | 0 | 52000000 | 1 | 1 | 52000000 | 52000000 | RAF | Consultation des Fournisseurs |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [17 empty] | 52000000
| Acquérir deux véhicules pour l'UGP de type 4X4 (7 places et double réservoirs) | Fournitures | véhicule |  | 0 |  | 0 | 50000000 | 2 | 1 | 100000000 |  |  |  | 0 | 100000000 | SPM | SQC |  | 2024-10-15 | 2024-12-31 | [14 empty] | 100000000
| Entretenir les véhicules de l'UGP+ pneumatiques | Services assimilés | Cout moyen /Mois | 2044324 | 802616 | 1241708 | 0 | 1500000 | 1 | 4 | 6000000 | 1500000 | 1 | 12 | 18000000 | 24000000 | RAF | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-10-01 | 2025-12-31 | [14 empty] | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000
| Acquérir le logiciel de comptabilité, de gestion et de paie multi projet y compris le paramétrage | Fournitures | forfait | 29881017 | 0 |  | 29881017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | RAF | ED TOMPRO |  | 2024-04-15 | 2024-12-31
| Assurer la Maintenance et l'entretien du logiciel de comptabilité et de gestion /autres logiciels de gestion de projet | Services assimilés | forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5999850 | 1 | 1 | 5999850 | 5999850 | RAF | ED TOMPRO |  | 2024-12-31 | 2025-12-31
| Assurer le Tracking des véhicules de l'UGP(Suivi par GPS) | Services assimilés | Cout moyen /Mois |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 500000 | 1 | 12 | 6000000 | 6000000 | RAF | Consultation des Fournisseurs |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Acquérir et installer un Groupe électrogène pour les Bureaux de l'UGP |  |  | 20857829 | 0 |  | 20857829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-04-15 | 2024-09-30 | [12 empty] | Achevé
| Mettre en œuvre le contrat de Sécurité et de Gardiennage du siège de l'UGP | Biens et Services | Cout/An | 8985200 | 0 | 2030000 | 6955200 |  |  |  | 0 | 7191676.8 | 1 | 1 | 7191676.8 | 7191676.8 | SPM | SQC |  | 2024-03-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000
| Mettre en œuvre le contrat d'entretien des locaux de l'UGP | Services assimilés | Cout/An | 15870100 | 5098784 | 818892 | 9952424 |  |  |  | 0 | 10160807.8 | 1 | 1 | 10160807.8 | 10160807.8 | SPM | SQC |  | 2024-03-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 818892 | 818892 | 818892 | 818892 | 818892 | 818892 | 818892 | 818892 | 818892 | 818892 | 818892 | 818892
| Assurer l'entretien des équipements et installations split, électricité, plomberie+ divers petits travaux | Services assimilés | Cout/An |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4500000 | 1 | 1 | 4500000 | 4500000 | SPM | Qualification du consultant |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Acheter des split de remplacement de ceux non réparables |  | split |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 300000 | 4 | 1 | 1200000 | 1200000 | SPM |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Assurer l'entretien et la maintenance du réseaux internet et téléphone | Services assimilés | Cout/An |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12079188 | 1 | 1 | 12079188 | 12079188 | SPM | Qualification du consultant |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Réinstaller/réhabiliter le système réseau internet et téléphone du bureau de l'UGP | Services assimilés | [9 empty] | 15000000 | 1 | 1 | 15000000 | 15000000 | SPM |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-29
| Assurer l'entretien et la maintenance des équipements informatiques et matériel de bureau | Services assimilés | Cout/An |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13215528 | 1 | 1 | 13215528 | 13215528 | SPM | Qualification du consultant |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Payer l'abonnement d'électricité CIE | Services assimilés | Cout moyen /bimestr | 4766660 | 4766660 |  | 0 | 2000000 | 1 | 2 | 4000000 | 2000000 | 1 | 6 | 12000000 | 16000000 | RAF | ED CIE |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [14 empty] | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000
| Payer l'abonnement d'Eau SODECI | Services assimilés | Cout moyen /Trimestre |  | 0 |  | 0 | 25000 | 1 | 2 | 50000 | 25000 | 1 | 4 | 100000 | 150000 | RAF | ED SODECI |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [14 empty] | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000
| Acquérir et installer un réservoir d'eau |  | cout prestation |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2500000 | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2025-04-15 | 2025-08-23
| Prendre en charge les frais de tenue de compte | Services assimilés | Cout moyen /mois | 3123996 | 3094096 | 29900 | 0 | 800000 | 1 | 4 | 3200000 | 800000 | 1 | 12 | 9600000 | 12800000 | RAF |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 228286 | 228286 | 228286 | 228286 | 228286 | 228286 | 228286 | 228286 | 228286 | 228286 | 228286 | 228286
| Prendre en charge les frais d'avis de publication des différents marchés | service de consultance | Cout/An | 19044221 | 9244221 | 9800000 | 0 | 2000000 | 1 | 3 | 6000000 | 2000000 | 1 | 12 | 24000000 | 30000000 | SPM | SQC |  | 2024-10-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000
| Organiser des ateliers d'analyse des AMI | Biens et Services | Badge | 7423910 | 1403500 | 6020410 | 0 | 7423910 | 1 | 2 | 14847820 | 7423910 | 1 | 6 | 44543460 | 59391280 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-10-01 | 2025-12-31 | [14 empty] | 7423910 |  |  |  | 7423910 |  |  |  | 7423910
| Prendre en charge l'enregistrement de contrat à DGPM | Biens et Services | Badge | 640000 | 640000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2024-04-15 | 2024-08-13
| Elaborer des Badges pour le personnel et visiteurs | Biens et Services | Badge |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 50 | 1 | 250000 | 250000 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2025-02-01 | 2025-06-01 | [17 empty] | 250000
| Elaborer des Enseignes pour l'identification du siège | Biens et Services | enseigne |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3000000 | 1 | 1 | 3000000 | 3000000 | SPM | Consultation des Fournisseurs |  | 2025-02-01 | 2025-06-01 | [17 empty] | 3000000
| Prendre en charge les frais de réception | Services assimilés | forfait |  | 0 |  | 0 | 200000 | 1 | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 6 | 1200000 | 1400000 | Coordonnateur |  |  | 2024-10-01 | 2025-12-31
S/C | Suivi & évaluation interne et externe |  |  | 1310064814 | 873825454 | 464000 | 435775360 | 0 | 0 | 0 | 36500000 | 0 | 0 | 0 | 692370380 | 728870380 | [18 empty] | 34725000 | 37977500 | 8240000 | 54240000 | 23240000 | 61084480 | 23240000 | 3240000 | 3240000 | 30265000 | 3240000 | 8340000
V | Suivi et Evaluation interne |  |  | 3588000 | 3168000 | 420000 | 0 |  |  |  | 3240000 |  |  |  | 58320000 | 61560000 | [18 empty] | 0 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000
| Organiser des missions d'appui technique pour la mise en œuvre des activités du programme ( par bimestre) | mission | H/J | 3588000 | 3168000 | 420000 | 0 | 81000 | 40 | 1 | 3240000 | 81000 | 40 | 6 | 19440000 | 22680000 | Coordonnateur | Mission |  | 2024-04-15 | 2025-12-31 | [14 empty] | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 3240000
| Organiser des missions de suivi et évaluation (1 fois par trimestre) | mission | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 81000 | 80 | 4 | 25920000 | 25920000 | SSE |  |  | 2024-04-15 | 2025-12-31
| Organiser des missions de supervision (1 fois par semestre) | mission | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 81000 | 80 | 2 | 12960000 | 12960000 | SSE |  |  | 2024-04-15 | 2025-12-31
V | Audit externe et vérification indépendante |  | Coût annuel moyen | 380088380 | 33208492 | 0 | 346879888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 405088380 | 405088380 | [18 empty] | 34725000 | 29737500 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 27025000 | 0 | 5100000
| Sélectionner un cabinet vérificateur indépendant pour les ILD1, 2 ,4, 5, 9, 10 | service de consultance | Cout/An | 285821250 | 9875000 |  | 275946250 |  |  |  | 0 | 285821250 | 1 | 1 | 285821250 | 285821250 | SPM | SQC |  | 2023-09-01 | 2025-10-31 | [13 empty] | 24850000 | 24850000 | [7 empty] | 17150000 |  | 5100000
| Sélectionner un cabinet vérificateur indépendant pour les ILD 3,7 , 8 et 11 | service de consultance | Cout/An | 63523130 | 23333492 |  | 40189638 |  |  |  | 0 | 63523130 | 1 | 1 | 63523130 | 63523130 | SPM | SQC |  | 2023-09-01 | 2025-10-31 | [14 empty] | 4887500 | [6 empty] | 15S13500
| Sélectionner un agent vérificateur indépendant pour les résultats d'apprentissage (ILD6 et 12) | service de consultance | Cout/An | 30744000 | 0 |  | 30744000 |  |  |  | 0 | 30744000 | 1 | 1 | 30744000 | 30744000 | SPM | SQC |  | 2023-09-01 | 2025-10-31 | [13 empty] | 9875000 | [8 empty] | 9875000
| Sélectionner un cabinet d'audit externe des comptes 2024 du Projet PRSEB | service de consultance | Cout/An | [8 empty] | 25000000 | 1 | 1 | 25000000 | 25000000 | RAF | SQC |  | 2025-01-15 | 2025-06-14 | [15 empty] | 5000000 |  |  |  | 20000000
V | Etudes |  | Coût annuel moyen | 356690406 | 267750934 | 44000 | 88895472 |  |  |  | 25000000 |  |  |  | 193250000 | 218250000 | [18 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 51000000 | 20000000 | 57844480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Recruter un Consultant pour réaliser une Etude sur la politique du livre en – CI | service de consultance | cout prestation |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 35000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | SPM | SQC |  | 2025-04-01 | 2025-05-31
| Organiser 1 atelier de construction de la politique du livre avec les techniciens du MENA |  | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-31
| Organiser un Atelier de validation technique de la politique du livre |  | H/J |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 73000 | 140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-30
| Sélectionner un cabinet pour la formation en Gestion Axée sur les Résultats (GAR) des acteurs impliques dans la mise en œuvre du PforR | service de consultance |  | 44358560 | 13307568 |  | 31050992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DE | Services de consultant | SQE | 2024-03-05 | 2024-08-30 | [12 empty] | ACHEVEE
| Organiser l'atelier de formation de 80 acteurs du PRSEP sur la GAR | service de consultance | cout prestation | 8915700 | 8871700 | 44000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DE | Services de consultant | SQE | 2024-08-05 | 2024-08-30 | [12 empty] | ACHEVEE
| Recruter un Cabinet pour appuyer le MENA à élaborer le référentiel des métiers et des compétences | service de consultance | cout prestation | 289222401 | 231377921 |  | 57844480 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DRH | SQC | SQE | 2024-05-02 | 2025-02-26 | [18 empty] | 57844480
| Sélectionner un consultant pour l'élaboration d'un manuel de contrôle interne des directions techniques et régionales | service de consultance | cout prestation |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 35000000 | 1 | 1 | 35000000 | 35000000 | DAF | SQC | RAF | 2025-02-02 | 2025-06-02
| Sélectionner un Cabinet pour la réalisation d'une cartographie des Prestataires de services en violence basée sur le genre au niveau national | service de consultance | cout prestation |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 60000000 | 1 | 1 | 60000000 | 60000000 | DAJC |  | SQE | 2025-02-02 | 2025-06-02
| Organiser l'évaluation nationale aux normes et aux standards des centres préscolaires et des classes pré primaires | service de consultance | évaluation | 14193745 | 14193745 |  | 0 |  |  |  | 0 | 51000000 | 1 | 1 | 51000000 | 51000000 | DESPS | SQC | SSE | 2025-03-21 | 2025-07-19 | [16 empty] | 51000000
| Sélectionner un consultant pour élaborer un projet de politique linguistique éducative de la Côte d'Ivoire | service de consultance | forfait |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 350000 | 45 | 1 | 15750000 | 15750000 | DAAJE |  | SQE | 2024-11-15 | 2025-03-15 | [12 empty] | AMI En cours
| Organiser un atelier Technique de construction de la Politique Linguistique | atelier | Atelier |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 75000 | 210 | 1 | 15750000 | 15750000 | DAAJE |  | SQE | 2024-11-15 | 2024-11-30 | [12 empty] | en attente du démarrage de l'étude
| Organiser un atelier de validation technique de la Politique Linguistique | atelier | Atelier |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 75000 | 210 | 1 | 15750000 | 15750000 | DAAJE |  | SQE | 2024-11-15 | 2024-12-15 | [12 empty] | en attente du démarrage de l'étude
| Sélectionner un consultant individuel pour la documentation du modèle Préscolaire communautaire mis en œuvre dans le cadre du PAPSE en Côte d'Ivoire | service de consultance | cout prestation |  | 0 |  | 0 | 25000000 | 1 | 1 | 25000000 |  |  |  | 0 | 25000000 | DELC | SQC | SSE | 2024-11-02 | 2025-03-02 | [12 empty] | Phase d'analyse des offres |  | 5000000 |  |  | 20000000
V | Autre Appui au MENA |  | Coût annuel moyen | 569698028 | 569698028 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35712000 | 35712000 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prendre en charge une partie de la contribution au financement du PASEC 2024 | transfert | Forfait/an | 569698028 | 569698028 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | DVSP |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-28 | [12 empty] | achevée
| Organiser des ateliers à la demande des structures du MENA |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 93000 | 192 | 2 | 35712000 | 35712000 | CAC-RE |  | SQE | 2025-01-01 | 2025-12-31
V | Autre Appui institutionnel |  | Coût annuel moyen | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8260000 |  |  |  | 0 | 8260000 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Appuyer le renforcement des capacités de la Cellule de coordination et de Suivi des Projets et Programmes Financés ou Cofinancés par la Banque mondiale: FORMATION PUBLIC- ADMINISTRATION SKILLS DEVELOPMENT (Public-ASD) | Formation et séminaires | pers. |  |  |  |  | 8260000 | 1 | 1 | 8260000 |  | 1 | 1 | 0 | 8260000 | Coordonnateur |  |  | 2025-02-01 | 2025-11-28
| Volume atelier | [14 empty] | 10039575958.137
| volume frais de transfert | [14 empty] | 64288567.2
| Besoin en global money (TresorPay) | [14 empty] | 2574182556.7342
Formulas:
Echéancier = [Début Exécution]+60
Echéancier = +[Echéancier, row above]
Début Exécution = +[Début Exécution, row above]
Début Exécution = +[Echéancier, row above]

## Synthèse
Id | Composantes /Activités | Montant Engagé | Coût total 2024 ( FCFA) | Coût total 2025 ( FCFA) | Coût total à exécuter PTBA 2025 ( FCFA)
C | COMPOSANTE : Assistance Technique | 7669887271.55 | 3911035663.349 | 6256950294.788 | 10167985958.137
S/C | Appuis Techniques aux Structures du MENA en lien avec les ILD | 5587305125.7 | 3184423798.149 | 3358554304.428 | 6542978102.577
ILD 1 | Alphabétisation familiale | 73052263 | 737826120.2 | 350475720.928 | 1088301841.128
ILD 2 | Carte scolaire | 165628813 | 229666365 | 2447775 | 232114140
ILD 3 | Stratégie nationale d’éducation inclusive | 23364092 | 0 | 0 | 0
ILD 4 | PNAPAS | 54025944 | 516771312.949 | 601202478.5 | 1117973791.449
ILD 5 | Formation des enseignants | 0 | 0 | 0 | 0
ILD 6 | Les résultats d'apprentissage des élèves de CE1 sont améliorés en lecture/écriture et en Mathématiques | 0 | 0 | 80000000 | 80000000
ILD 7 | Appui à l'institutionnalisation et la mise en place de la CAC | 5271234013.7 | 0 | 0 | 0
ILD 9 | Contrat d'objectifs et de performance | 0 | 0 | 11258330 | 11258330
ILD 10 | Maintien des filles au Collège | 0 | 1700160000 | 2062500000 | 3762660000
ILD 11 | Réforme des collèges | 0 | 0 | 250670000 | 250670000
ILD 12 | Evaluation standardisée des élèves du collège | 0 | 0 | 0 | 0
S/C | Appuis Technique aux Structures du MENA hors ILD | 61425490 | 222231880 | 791821000 | 1014052880
V | Révision de la loi sur l'enseignement général en Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 155250000 | 155250000
V | Gouvernance | 0 | 92946000 | 293702000 | 386648000
V | Appui à la Task Force | 61425490 | 129285880 | 342869000 | 472154880
S/C | Plan d'Actions Prioritaires | 139204961.85 | 15300000 | 383101905 | 398401905
S/C | Gestion de projet (Fonctionnement) | 571886880 | 452579985.2 | 1031102705.36 | 1483682690.56
V | Remunération du personnel de Projet PRSEP | 269088594 | 259570165.2 | 617389361.76 | 876959526.96
V | Polices d'assurances obligatoires | 54519154 | 0 | 58618632 | 58618632
V | Renforcement des capacités du personnel | 0 | 25790000 | 50000000 | 75790000
V | Acquisitions pour l'Unité de Gestion du Projet | 248279132 | 167219820 | 305094711.6 | 472314531.6
S/C | Suivi & évaluation interne et externe | 1310064814 | 36500000 | 692370380 | 728870380
V | Suivi et Evaluation interne | 3588000 | 3240000 | 58320000 | 61560000
V | Audit externe et vérification indépendante | 380088380 | 0 | 405088380 | 405088380
V | Etudes | 356690406 | 25000000 | 193250000 | 218250000
V | Autre Appui au MENA | 569698028 | 0 | 35712000 | 35712000
V | Autre Appui institutionnel | 0 | 8260000 | 0 | 8260000